|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области от 13 июня 2019 г. № 88/855-6 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 9 г. Кемерово

|  |
| --- |
| Дата официального опубликования постановления Избирательной комиссии Кемеровской областиот 7 июня 2019 года № 87/839-6 «О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 9 г. Кемерово» - 11 июня 2019 года(газета «Кузбасс» № 44 (26781) Дата голосования – 8 сентября 2019 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 3 ст. 54 Закона Кемеровской области от 14 февраля 2007 года № 24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области» (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования**07.06.2019** | Избирательная комиссия Кемеровской области (далее – ИККО) |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (п. 3 ст. 54 ЗКО) | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия**11.06.2019** | ИККО |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**
 |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (п. 2.2 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования **Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях** **не позднее 29.06.2019** | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, вокзалах, аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях (п. 4 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с окружной избирательной комиссией (далее – ОИК) - не позднее чем за три дня до дня голосования**Не позднее 08.08.2019, а в исключительных случаях не позднее 04.09.2019** | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования, номеров телефонов УИК (п. 6 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**Не позднее 29.07.2019** | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, вокзалах, аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания) (п. 6 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем через два дня после их образования | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 1. **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**
 |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в ТИК (п.п. 2, 3 ст. 10 ЗКО) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования**Не позднее 09.07.2019** | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители образовательных организаций, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Определение графика приема ТИК, УИК заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (п. 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 6 июня 2018 г. № 161/1316-7 (далее – Порядок ЦИК России)) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования **Не позднее 09.07.2019** | ИККО |
|  | Прием заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства на территории Кемеровской области о включении в список избирателей по месту нахождения: - в ТИК Центрального, Рудничного или Заводского района Кемеровского городского округа (п. 2.1 Порядка ЦИК России);  - через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (п. 2.1 Порядка ЦИК России); - через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (п. 2.1 Порядка ЦИК России);- в любую УИК в пределах Центрального одномандатного избирательного округа № 9 г. Кемерово (за исключением УИК, сформированных на избирательных участках, которые образованы в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства) (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда)**Не ранее 24.07.2019 и не позднее 04.09.2019**Не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за 3 дня до дня голосования (среда)**Не ранее 24.07.2019 и не позднее 24 часов 04.09.2019**Не ранее чем за 10 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда) **Не ранее 28.08.2019 и не позднее 04.09.2019** | ТИКМФЦ, ТИКТИКУИК  |
|  | Прием заявлений о включении в список избирателей на избирательном участке, образованном в больнице (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда) **Не ранее 28.08.2019 и не позднее 04.09.2019** | УИК, сформированная на избирательном участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Прием устных или письменных обращений избирателей, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление, о предоставлении им возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений (п. 2.5 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда)**Не ранее 24.07.2019 и не позднее 04.09.2019** | ТИК, УИК |
|  | Посещение избирателей, указанных в пункте 11 настоящего Календарного плана, для приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения (п. 2.5 Порядка ЦИК России) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда) **Не позднее 04.09.2019** | УИК |
|  | Подача в УИК, где избиратель включен в список избирателей, специального заявления, при предъявлении которого в день голосования указанный избиратель включается в список избирателей на указанном в заявлении избирательном участке (далее – специальное заявление) (п. 2.14 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 2 дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота)**Не ранее 05.09.2019 и не позднее 14 часов 07.09.2019** | УИК  |
| 1. Ф
 | Формирование Реестра избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, подлежащих исключению из списка избирателей, и передача указанного Реестра в соответствующую УИК (п. 3.1 Порядка ЦИК России)  | Не позднее чем в 10:00 по местному времени за один день до дня голосования (пятница)**Не позднее 10:00 06.09.2019**  | ТИК |
|  | Формирование дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, и передача указанных листов списка избирателей и Реестра в соответствующую УИК (п. 3.2 Порядка ЦИК России) | Не позднее чем в 10:00 по местному времени за один день до дня голосования (пятница)**Не позднее 10:00 06.09.2019** | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИККО информации:- о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании заявлений в соответствии с п.п. 2.1, 2.5 Порядка ЦИК России и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по каждому избирательному участку (п. 5.1 Порядка ЦИК России);- о числе избирателей, оформивших специальные заявления в соответствии с п. 2.14 Порядка ЦИК России (п. 5.1 Порядка ЦИК России) | Не позднее чем за один день до дня голосования (пятница)**Не позднее 06.09.2019**Не позднее чем в день голосования**Не позднее 08.09.2019** | ИККО |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.п. 1, 2 ст. 10 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**Не позднее 27.08.2019** | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха) (п. 4 ст. 10 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 07.09.2019** | УИК на основании данных, предоставляемых руководителями соответствующих учреждений |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК (п. 9 ст. 10 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **Не позднее 28.08.2019** | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 11 ст. 10 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования**С 28.08.2019** | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей (п. 10 ст. 10 ЗКО) | С момента получения списков избирателей УИК и не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 08.09.2019** | УИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (п. 6 ст. 17 ФЗ, Положение ЦИК России о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ от 29 декабря 2005 года № 164/1084-4, Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 5 июня 2012 года № 36-рг) | Со дня представления сведений За 10 и менее дней до дня голосования - **ежедневно** | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (п. 10 ст. 10 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **Не позднее 07.09.2019** | Председатели и секретари УИК |
|  | Реализация права избирателя на уточнение сведений о нем, содержащихся в списках избирателей (п. 12 ст. 10 ЗКО) | В течение 24 часов с момента обращения В день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Избиратели, УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 9 ст. 10 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 07.09.2019** | УИК |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**
 |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИКОпубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК и размещение данного сообщения в сети Интернет на официальном сайте ИККО (п. 14 постановления ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановление Избирательной комиссии Кемеровской области от 25.12.2018 № 74/719-6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых комиссий на территориальные избирательные комиссии») | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования **Не позднее 19.07.2019**Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | ТИКИККО, ТИК  |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 постановления ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | За 50 - 30 дней до дня голосования**С 19.07.2019 по 08.08.2019** | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 22 постановления ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК **Не позднее 23.08.2019** | ТИК |
|  | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК (п. 1 ст. 13 ЗКО, п. 6 ст. 10 Закона Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» (далее - ЗКО о комиссиях) | После официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 70 дней до дня голосования**Не позднее****29.06.2019** | ИККО |
|  | Формирование УИК на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 2 ст. 12 ЗКО о комиссиях)  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 23.08.2019,****а в исключительных случаях не позднее 07.09.2019** | ТИК |
|  | Принятие решения о применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (п. 1 постановления ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода») | После официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 18.08.2019** | ИККО |
|  | Назначение не менее двух операторов специального программного обеспечения (из числа членов соответствующих УИК с правом решающего голоса) для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее - Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом)) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 18.08.2019** | УИК |
|  | Формирование файлов для каждой УИК, содержащих шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, запись их на внешний носитель информации и передача в УИК по соответствующему акту (п.п. 2.1 – 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования **Не позднее 04.09.2019** | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК, УИК |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования**Не позднее 04.09.2019** | ТИК |
|  | Организация проведения тренировок УИК по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования**07.09.2019** | ТИК |
|  | Направление в ИККО информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования**07.09.2019** | ТИК |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**
 |
|  | Составление и публикация в государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в ИККО указанного списка (п. 2 ст. 19 ЗКО) | Не позднее чем через **три дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов**Не позднее 14.06.2019** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам:- путем самовыдвижения;- избирательным объединением(п. 4 ст. 20, п. 1 ст. 21, п. 6 ст. 22 ЗКО) | После дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени**С 12.06.2019****Не позднее 07.07.2019** **до 18 часов по местному времени** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (не более 50 представителей) (п.п. 6, 7, 8 ст. 19 ЗКО)  | В течение трех дней со дня представления соответствующих документов | ИККО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу (п. 10 ст. 22 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ИККО |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении в порядке самовыдвижения (п. 6 ст. 21 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ОИК |
|  | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, и принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу или об отказе в заверении (п. 10 ст. 22 ЗКО) | В течение трех дней со дня приема документов | ИККО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ИККО о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо решения об отказе в заверении (п. 10 ст. 22 ЗКО) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИККО |
| 1. Н
 | Направление в ОИК копий заверенных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатному избирательному округу (заверенных выписок из указанных списков) (п. 13 ст. 22 ЗКО) | Не позднее чем через три дня со дня заверения | ИККО |
| 1. П
 | Представление в ОИК документов о выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и находящегося в заверенном ИККО списке кандидатов (п.п. 14, 15 ст. 22 ЗКО) | После дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени**С 12.06.2019****Не позднее 17.07.2019** **до 18 часов по местному времени** | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и находящемуся в заверенном ИККО списке кандидатов, письменного подтверждения получения документов о выдвижения кандидата (п. 17 ст. 22 ЗКО) | После приема документов | ОИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу (п. 7 ст. 21, п.п. 18-19 ст. 22 ЗКО)  | После представления документов | ИККО, ОИК |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу (п.п. 1, 2 ст. 24 ЗКО) | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (п. 1 ст. 26 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени**Не позднее** **29.07.2019****до 18 часов по местному времени** | Кандидаты |
|  | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверности сведений в представленных документах (п. 5-14 ст. 26, п. 1 ст. 27 ЗКО) | В течение 10 дней после приема документов для регистрации | ОИК |
| 1. С
 | Составление итогового протокола проверки подписных листов и передача копии протокола кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (п. 14 ст. 26 ЗКО) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований ЗКО к оформлению документов, представленных в ИККО или ОИК (п. 2 ст. 27 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИККО, ОИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИККО или ОИК (п. 2 ст. 27 ЗКО) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (п. 1 ст. 27 ЗКО)  | В течение 10 дней после приема документов для регистрации | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (п. 4 ст. 27 ЗКО) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (п. 10 ст. 27 ЗКО) | В течение 48 часов после регистрации кандидата | ОИК |
|  | Опубликование решений о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов (п. 4 ст. 17 ЗКО) | В течение пяти дней после принятия решения поз | ОИК |
| 1. **СТАТУС КАНДИДАТА**
 |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п. 4 ст. 28 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов только по одномандатным округам (до 10 доверенных лиц) (п. 1 ст. 29 ЗКО) | После представления документов о выдвижении кандидата в ОИК  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением (п. 1 ст. 29 ЗКО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ОИК (п. 7 ст. 17 ЗКО) | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, ОИК |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ИККО (п. 7 ст. 17 ЗКО) | Со дня регистрации кандидата | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов только по одномандатным округам, ИККО |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ТИК, УИК (п. 7 ст. 17 ЗКО) | Со дня регистрации кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, ТИК, УИК |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего письменного заявления (п. 1 ст. 31 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования**Не позднее****02.09.2019, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств** **не позднее** **06.09.2019** | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу и подавшего заявление о снятии своей кандидатуры, если кандидат был зарегистрирован (п. 1 ст. 31 ЗКО) | В течение двух суток со дня подачи заявления | ОИК |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 31 ЗКО)  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования**Не позднее****02.09.2019** | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК (п. 11-1 ст. 17 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня голосования**Не позднее****04.09.2019** | Зарегистрированныекандидаты,избирательныеобъединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, субъект общественного контроля |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**
 |
|  | Подача редакциями средств массовой информации в ИККО заявок на аккредитацию для присутствия в помещении для голосования в день голосования, проведения фото- и видеосъемки, присутствия на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей (п. 6-2 ст. 17 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня голосования**Не позднее 04.09.2019** | Средства массовой информации |
|  | Представление в ИККО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.п. 7, 8 ст. 47 ФЗ, п. 1 ст. 33 ЗКО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 21.06.2019** | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации(Управление Роскомнадзора по Кемеровской области) |
|  | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 3 ст. 33 ЗКО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 26.06.2019** | ИККО  |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей, печатной площади для опубликования решений комиссий и размещения иной информации, связанной с выборами (п. 3 ст. 16 ЗКО, п.п. 16, 17 ст. 4 ЗКО о комиссиях) | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Региональные государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения (п. 17 ст. 4 ЗКО о комиссиях) | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
|  | Агитационный период (п. 1 ст. 35 ЗКО) |  |  |
| 73-1. | Для кандидатов, выдвинутых непосредственно  | Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается **в ноль часов по местному времени 07.09.2019** | Кандидаты |
| 73-2. | Для кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | Со дня представления в ИККО списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прекращается **в ноль часов по местному времени 07.09.2019** | Кандидаты |
| 73-3. | Для избирательных объединений  | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и прекращается **в ноль часов по местному времени 07.09.2019** | Избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 35 ЗКО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования**С 10.08.2019 до****ноля часов по местному времени 07.09.2019** | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИККОэтих сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдаче свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 6 ст. 36 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**Не позднее 11.07.2019** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление в ИККО этих сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 10 ст. 39 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**Не позднее 11.07.2019** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 9 ст. 32 ЗКО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования**С 03.09.2019 по 08.09.2019** |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (п.п. 7, 8 ст. 37 ЗКО)  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2019** | ОИК, представители региональных государственных организаций телерадиовещания |
|  | Публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях графика распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (п. 8 ст. 37 ЗКО) | После проведения жеребьевки | ОИК |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени и определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (п. 11 ст. 37 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **Не позднее 08.08.2019** | Региональные государственные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени и определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (п. 12 ст. 37 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **Не позднее 08.08.2019** | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей между зарегистрированными кандидатами (п. 4 ст. 38 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2019** | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платных печатных площадей между зарегистрированными кандидатами (п.п. 5, 6, 7 ст. 38 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2019** | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платных печатных площадей и определению дат опубликования предвыборных агитационных материалов (п. 8 ст. 38 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее 08.08.2019** | Редакции общероссийских государственных и муниципальных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов  |
| 1. Р
 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки (п. 13 ст. 37, п. 9 ст. 38 ЗКО) | Не позднее чем за пять дней до дня выхода агитационного материала в эфир, опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированные кандидаты  |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 7 ст. 36 ЗКО) | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени, печатных площадей, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Предоставление в ИККО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 7 ст. 36 ЗКО) | Не позднее чем через 10 днейсо дня голосования**Не позднее 18.09.2019** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещения для проведения встреч с избирателями (п. 5 ст. 39 ЗКО) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ИККО, ОИК, ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч с избирателями, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 39 ЗКО)  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (доведение иным способом) о факте предоставления собственником, владельцем помещения для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату (п. 4-1 ст. 39 ЗКО) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИККО, ОИК, ТИК |
|  | Запрет опубликования (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 8 ст. 32 ЗКО) | В день голосования до момента окончания голосования **До 20 часов по местному времени****08.09.2019** | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
|  | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы местного самоуправления (ст. 53 ФЗ, ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закон Кемеровской области от 12 июля 2006 года № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», п. 2 ст. 39 ЗКО) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия  |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 15 ст. 39 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2019** | Органы местного самоуправления по предложению ОИК |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копий документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда, электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 13 ст. 39 ЗКО) | До начала распространениясоответствующих агитационных материалов | Кандидаты |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 34 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее****28.08.2019** | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах (п. 9 ст. 56 ФЗ) | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставления услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 7 ст. 36 ЗКО) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Поступление в распоряжение ИККО средств на подготовку и проведение выборов (п.п. 1, 2 ст. 40 ЗКО) | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**С 11.06.2019** **по 20.06.2019** | Главное финансовое управление Кемеровской области |
|  | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между: - ОИК - ТИК (п. 3 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**Не позднее 29.07.2019**Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее 08.08.2019** | ИККО |
|  | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между УИК (п. 3 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **Не позднее 18.08.2019** | ТИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (п. 1 ст. 30 ЗКО) | В течение трех дней со дня обращения в ОИК | ОИК |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п. 12 ст. 41 ЗКО) | После уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации кандидатов  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Представление в ОИК, ИККО сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств (п. 16 ст. 41 ЗКО) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня  | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – филиалы ПАО «Сбербанк России»), в которых открыты специальные избирательные счета |
|  | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств (п. 16 ст. 41 ЗКО)  | Не реже одного раза в две недели | ОИК |
| 1. п
 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств (п. 16 ст. 41 ЗКО)  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы ПАО «Сбербанк России», в которых открыты специальные избирательные счета |
|  | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов (п. 17 ст. 41 ЗКО) | В течение трех дней со дня получения | ОИК, редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов УИК (п. 8 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**Не позднее 18.09.2019** | УИК |
|  | Предоставление в ИККО финансовых отчетов ТИК (п. 8 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования **Не позднее 28.09.2019** | ТИК |
|  | Предоставление в ИККО финансовых отчетов ОИК (п. 9 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | ОИК |
|  | Предоставление в Совет народных депутатов Кемеровской области финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 10 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИККО  |
|  | Передача финансового отчета ИККО о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, редакциям средств массовой информации для опубликования (п. 10 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИККО  |
|  | Перечисление неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов и на обеспечение деятельности избирательных комиссий, в доход областного бюджета (п. 11 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИККО |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (п. 23 ст. 41 ЗКО) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, внесшим (перечислившим) добровольные пожертвования, пропорционально вложенным средствам (п. 22 ст. 41 ЗКО) | После дня голосования  | Кандидаты |
|  | Представление в ОИК финансовых отчетов:первый финансовый отчет (пп. 1 п. 18 ст. 41 ЗКО)итоговый финансовый отчет (пп. 2 п. 18 ст. 41 ЗКО) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатаНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования (п. 20 ст. 41 ЗКО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их представления | ИККО, ОИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход областного бюджета (п. 22 ст. 41 ЗКО) | По истечении 60 дней со дня голосования**С 07.11.2019** | Филиалы ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ОИК |
| 1. **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**
 |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 42 ЗКО) |  | Главы местных администраций |
|  | Оказание содействия УИК в реализации их полномочий:- обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;- предоставление на безвозмездной основе помещений, транспортных средств, средств связи и технического оборудования (п.п. 16,17 ст. 20 ФЗ) | Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ОИК, ТИК;Со дня работы УИК | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оборудование в помещениях избирательных комиссий либо непосредственно перед помещением для голосования информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, образца заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов (п. 10 ст. 27, п.п. 3, 5 ст. 42 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияНе позднее **23.08.2019**Не позднее чем за 10 дней до дня голосованияНе позднее **28.08.2019** |  ОИК, ТИК УИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 10 ст. 27, п. 7-1 ст. 42 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияНе позднее **23.08.2019** | ИККО |
|  | Определение необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования в день голосования (п.п. 6, 6-1 ст. 47 ЗКО) |  | ТИК |
| 1. **ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**
 |
| 1. и
 | Определение степени защиты избирательного бюллетеня (п. 2 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования**Не позднее 09.07.2019** | ИККО |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также количества избирательных бюллетеней (п. 1 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 35 дней до дня голосования**Не позднее 03.08.2019** | ИККО |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 24 дня до дня голосования**Не позднее 14.08.2019** | ИККО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 22 дня до дня голосования**Не позднее 16.08.2019** | ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (п. 9 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 18.08.2019** | Полиграфическая организация по решению ИККО  |
|  | Определение избирательных участков, на которых будут использоваться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и изготовление трафаретов (п. 2-1 ст. 43 ЗКО) |  | ИККО  |
| 1. П
 | Принятие решения о месте и времени передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней членам ИККО с правом решающего голоса (п. 10 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ИККО |
|  | Передача полиграфической организацией членам ИККО с правом решающего голоса изготовленных бюллетеней по акту (п. 10 ст. 43 ЗКО)  | В срок, установленный ИККО | Полиграфическая организация, ИККО |
|  | Определение количества специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (п. 1.3 Порядка изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей, участников референдума о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 6 июня 2018 года № 161/1318-7 (далее – Порядок изготовления специальных знаков) | По решению ИККО | ИККО |
| 1. И
 | Изготовление специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (п. 2.1 Порядка изготовления специальных знаков) | В срок, установленный ИККО | Полиграфическая организация |
|  | Передача полиграфической организацией представителям ИККО по акту изготовленных специальных знаков (марок) (п.п. 3.1 – 3.3 Порядка изготовления специальных знаков) |  | Полиграфическая организация, ИККО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ОИК, ТИК (п.п. 11, 11-1 ст. 43 ЗКО) | В срок, установленный ИККО | ИККО, ОИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК (п. 12 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования  | ТИК |
|  | Передача специальных знаков (марок):- в ТИК (п. 5.1 Порядка изготовления специальных знаков);- в УИК (п. 5.4 Порядка изготовления специальных знаков). | В сроки, установленные ИККОНе позднее чем за 3 дня до дня голосования**Не позднее 04.09.2019** | ИККО ТИК  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 45 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее 28.08.2019** | ТИК, УИК |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 45 ЗКО) | **с 8 до 20 часов по местному времени 08.09.2019**(время начала голосования может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа)  | Избиратели, УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 2 ст. 47 ЗКО) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**С 29.08.2019 до 14 часов 08.09.2019** | Избиратели, УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования (ст. 49 ЗКО) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования членам комиссии, иным лицам, указанным в п. 5 ст. 17 ЗКО (п. 25 ст. 49 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования (п. 26 ст. 49 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голосаи выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (п. 36 ст. 68 ФЗ, п. 4.10 Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России от 20 апреля 2016 г. № 4/33-7) | По мере ввода протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее чем через одни сутки со дня голосования**Не позднее 09.09.2019** | ИККО |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории на основании данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования (п. 1 ст. 50 ЗКО) | Не позднее чем на третий день со дня голосования**Не позднее 10.09.2019** | ТИК |
|  | Направление в ОИК первых экземпляров протоколов ТИК об итогах голосования (п. 10 ст. 50 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу (п. 1 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем на пятый день со дня голосования**Не позднее 12.09.2019** | ОИК |
|  | Направление в ИККО первого экземпляра протокола ОИК о результатах выборов (п. 15 ст. 51 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц  | ОИК |
|  | Направление в средства массовой информации предварительных данных о результатах выборов (п. 2 ст. 56 ЗКО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов (п. 18 ст. 52 ЗКО) | Не позднее чем через две недели после дня голосования**Не позднее 22.09.2019** | ИККО |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИККО информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления и числе избирателей, включенных в список избирателей на основании указанных специальных заявлений в разрезе избирательных участков (п. 5.1 Порядка ЦИК России)  | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования **Не позднее 16.09.2019** | ИККО |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИККО информации о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п.п. 2.1, 2.5 Порядка ЦИК России, и принявших участие в выборах (п. 5.1 Порядка ЦИК России)  | После определения результатов выборов  | ИККО |
|  | Официальное опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах ТИК об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах (п. 3 ст. 56 ЗКО)  | Не позднее чем через две недели со дня голосования**Не позднее 22.09.2019**  | ОИК |
|  | Направление извещения о результатах выборов зарегистрированному кандидату, избранному депутатом (п. 1 ст. 55 ЗКО) | Незамедлительно после определения результатов выборов | ОИК |
|  | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (п. 1 ст. 55 ЗКО)  | В пятидневный срок со дня получения извещения  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, полных данных, содержащихся в протоколе ОИК о результатах выборов (п. 4 ст. 56 ЗКО) | В течение трех недель со дня голосования**С 08.09.2019 по 28.09.2019** | ИККО |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании (п. 4 ст. 55 ЗКО)  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения кандидатом требований, предусмотренных п. 1 ст. 55 ЗКО | ОИК |
|  | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ИККО (п. 5 ст. 56 ЗКО) | В течение 2 месяцев со дня голосования**С 08.09.2019** **по 07.11.2019** | ИККО  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ИККО (п. 5 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем через три месяца со дня опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов | ИККО |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей (п. 3 ст. 57 ЗКО) | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК, ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц (п. 4 ст. 57 ЗКО) | Не менее 5 лет со дня официального опубликования результатов выборов | ИККО |
|  | Хранение финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (п. 4 ст. 57 ЗКО) | Не менее 5 лет со дня официального опубликования результатов выборов | ИККО |