УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Кемеровской области – Кузбасса

от 21 декабря 2021 г. № 34/208-7

**РЕГЛАМЕНТ**

**перевода регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления 12 марта 2023 года**

**1. Общие положения**

1.1. Регламент перевода регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе 12 марта 2023 года (далее - Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «[Об основных гарантиях](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FF47DC9673F4B009B333DAeFyCF) избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67), от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «[О Государственной автоматизированной системе](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FE4BDA9E73F4B009B333DAeFyCF) Российской Федерации «Выборы» (далее – Федеральный закон № 20), Законом Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК России) и Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса.

1.2. Регламент определяет мероприятия по переводу регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (далее – Выборы), а также по использованию ГАС «Выборы» в этом режиме.

**2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения**

**выборов**

2.1. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов включает перечень и сроки проведения необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов и единой сети передачи данных (далее ЕСПД) для работы в режиме подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе.

2.2. В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о выборах, требований [Положения](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D141F147DE942EFEB850BF31DDF34093A03F7C747AE119eDyDF) по обеспечению безопасности информации в ГАС «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России от 23 июля 2003 года № 19/137-4, и иных нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», избирательные комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона № 67, [статьей 23](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FE4BDA9E73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE119DBeAy3F) Федерального закона № 20 с момента получения уведомления о готовности ГАС «Выборы» к использованию образуют группы контроля за использованием соответствующих фрагментов ГАС «Выборы», комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее - КСА ГАС «Выборы»).

**3. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов**

3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов понимается применение КСА ГАС «Выборы» избирательными комиссиями для оперативного сбора, обработки, накопления, хранения и передачи информации, а также для осуществления иных полномочий избирательных комиссий.

ГАС «Выборы» используется для размещения данных в сети Интернет средствами Интернет-портала ГАС «Выборы» и в Информационно-справочной подсистеме ГАС «Выборы» (далее – ИСП ГАС «Выборы»).

3.2. Эксплуатация ГАС «Выборы» в Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальных избирательных комиссиях, а также в оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней, в случае их применения, осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы».

3.3. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы» и подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» обеспечивается ООО «РЦИ «Салют» г. Новосибирск - организацией, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы» в Кемеровской области – Кузбассе.

3.4. В режиме подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления ГАС «Выборы» обеспечивает выполнение следующих функций:

3.4.1. Ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и уточнении списков избирателей, а также обработка ведомостей проверки подписных листов (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»);

3.4.2. Проверка сведений, указанных гражданами в платежных документах, при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», задача «Контроль избирательных фондов»);

3.4.3. Ввод и работа с нормативными актами с целью информационной поддержки правового обеспечения деятельности избирательных комиссий, создание формализованных показателей, характеризующих выборы (задача «Право»).

3.4.4. Ввод и обработка сведений об избирательной кампании, включающих ее наименование, дату объявления, дату голосования и другую информацию, характеризующую избирательную кампанию (задача «Регистрация избирательных кампаний»);

3.4.5. Ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных комиссий, о возложении полномочий на избирательные комиссии, а также формирование удостоверений и других документов для участников избирательного процесса (задача «Кадры»).

3.4.6. Формирование дистрибутива программного изделия, обеспечивающего подготовку политическими партиями и кандидатами необходимых документов, в том числе в машиночитаемом виде (задача «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах в электронном виде для импорта в базу данных»).

3.4.7. Ввод и обработка сведений о политических партиях и о кандидатах, участвующих в выборах и представляющих сведения в соответствии с законодательством о выборах, подготовка текстов избирательных бюллетеней, в том числе для КОИБ (задача «Кандидаты и избирательные объединения»).

3.4.8. Ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях избирательных объединений, об уполномоченных представителях избирательных объединений по финансовым вопросам, уполномоченных представителях кандидатов по финансовым вопросам, о доверенных лицах избирательных объединений и кандидатов (задача «Уполномоченные представители, доверенные лица»).

3.4.9. Ввод и обработка данных, связанных с контролем за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации (задача «Агитация»).

3.4.10. Ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней (задача «Документы строгой отчетности»);

3.4.11. Формирование исходных данных для КОИБ (задача «Взаимодействие с КОИБ»).

3.4.12. Формирование исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (задачи «Итоги», «Работа с QR-кодом»).

3.4.13. Ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, об участии избирателей в выборах, о предварительных данных об итогах голосования и результатах выборов (задачи «Открытие участков и ход голосования», «Итоги», «Кандидаты», «Избирательные коллективы», «Избирательные кампании»);

3.4.14. Ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»);

3.4.15. Ввод и проверка финансовых отчетов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»);

3.4.16. Обработка и размещение в сети Интернет сведений в объеме, установленном [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FC4ADF9B73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118DDeAy2F) по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России от 27 июля 2022 года № 91/748-8.

3.5. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех уровней производится в соответствии с [Регламентами](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D3535C06477C4506D247FF45DD9773F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118D9eAy8F) обмена информацией при переводе и использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (прилагаются).

**4. Особенности использования ГАС  «Выборы» в режиме**

**подготовки и проведения выборов**

4.1. Доступ пользователей к информационным ресурсам ГАС «Выборы» осуществляется с использованием установленной на КСА ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации ИСП ГАС РФ «Выборы», а также Интернет-портала ГАС «Выборы», содержащего сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Наполнение сайтов регулируется [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FC4ADF9B73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118DDeAy2F) по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России. В ИСП ГАС «Выборы» и на Интернет-портале ГАС «Выборы» в реальном времени отображается ход подготовки и проведения выборов.

Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС «Выборы», определяется [Положением](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D141F147DE942EFEB850BF31DDF34093A03F7C747AE119eDyDF) об обеспечении безопасности информации в ГАС РФ «Выборы», утвержденным Постановлением ЦИК России от 23 июля 2003 года № 19/137-4, [Перечнем](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D3535C06477C4506D344FD44DF9C73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118DDeAy7F) персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в КСА ГАС «Выборы», и Инструкцией по организации доступа к персональным данным и иной конфиденциальной информации обрабатываемой в КСА ГАС «Выборы», утвержденными постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 49/463-4.

4.2. Управление Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, по согласованию с ФЦИ при ЦИК России, совместно с ООО «РЦИ «Салют» г. Новосибирск, осуществляющим сервисное обслуживание ГАС «Выборы» на территории Кемеровской области – Кузбасса, организует и проводит системные тренировки с системными администраторами КСА ГАС «Выборы».

4.3. ГАС «Выборы» с момента начала голосования и до момента подписания протоколов об итогах голосования и определения результатов выборов функционирует в порядке, установленном [статьей 74](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FF47DC9673F4B009B333DAFC1F84A77670757AE318D8eAy8F) Федерального закона № 67, статьей 65 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».

4.4. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов прекращается в день официального опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий.

Приложение

к Регламенту перевода регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления12 марта 2023 года

**Регламент обмена информацией**

**при переводе и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» Кемеровской области – Кузбасса   
в режиме подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления**

| **№**  **п/п** | **Наименование технологической  операции и задачи, обеспечивающей  ее выполнение** | **Действия Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (ИКСРФ)** | **Действия территориальной избирательной комиссии (ТИК)** | **Сроки выполнения технологической  операции** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод и пересылка формализованных показателей, характеризующих избирательную кампанию, в нижестоящие избирательные комиссии («Право») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за 90 дней до дня (первого дня) [[1]](#footnote-1) голосования |
|  | Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие избирательные комиссии («Справочники») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках |
|  | Передача сведений о планируемой избирательной кампании, сформированного фрагмента классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании», «Право») | Прием от ТИК.  Передача в ЦИК  России | Передача в ЦИК, ИКСРФ | После официального опубликования решения об объявлении выборов |
|  | Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии («Справочники») | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках |
|  | Формирование и передача уточненных сведений об избирательных комиссиях («Кадры») | Прием от ТИК (ОИК). Передача в ЦИК России (кроме сведений об УИК) | Передача в ЦИК России (кроме сведений об УИК), ИКСРФ | По мере ввода уточненных сведений о составах избирательных комиссий |
|  | Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании») | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в  ИКСРФ | По мере уточнения информации об избирательных участках |
|  | Передача сведений об избирателях при актуализации базы данных ГАС «Выборы» (подсистема Регистр избирателей, участников референдума) | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ, ЦИК России | По мере актуализации базы данных |
|  | Анализ сведений в базе данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума», выявление и передача повторяющихся записей. Обмен данными | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня после выявления повторяющихся записей |
|  | Формирование и передача информации о кандидатах, политических партиях, («Кандидаты», «Избирательные объединения») | Прием от ТИК, ОИК | Передача в  ИКСРФ | В течение одного дня с момента выдвижения кандидата или принятия решения о регистрации, отмене регистрации, ином изменении статуса кандидата |
|  | Ввод и передача сведений о движении избирательных бюллетеней: о количестве; о дате передачи (получения); об утраченных бюллетенях (количество) («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в  ИКСРФ | В течение одного дня после поступления информации об окончании движения избирательных бюллетеней в соответствующей избирательной комиссии |
|  | В случае проведения голосования в течение нескольких дней – формирование и передача отчетного времени (20.00) для каждого дня голосования, кроме последнего («Итоги») | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача списка отчетных времен: 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 («Итоги») | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | При применении КОИБ – формирование и передача в нижестоящие комиссии описания бюллетеня для голосования  («Кандидаты и избирательные объединения») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | Не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Формирование исходных данных для КОИБ (задача «Взаимодействие с КОИБ») |  | Передача представителю УИК | Не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом («Итоги», «Работа с QR-кодом») |  | Передача представителю УИК | Не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Ввод данных об открытии помещений для голосования на участке и передача сведений о количестве избирателей в вышестоящие избирательные комиссии («Готовность участков и ход голосования») | Прием от ТИК. Репликация | Передача в ЦИК, ИКСРФ | По мере поступления информации, но не позднее 8 час. 30 мин. по местному времени |
|  | В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голосования («Итоги») | Прием от ТИК. Репликация | Передача в ЦИК, ИКСРФ | Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 20.00 (время местное) в каждый день голосования, кроме последнего |
|  | Передача данных об участии избирателей в выборах на отчетное время: 10.00, 12.00, 15.00, 18.00.  («Готовность участков и ход голосования») | Прием от ТИК. Репликация | Передача в ЦИК, ИКСРФ | Не позднее чем через 30 минут с момента истечения отчетного времени (время местное) |
|  | Ввод и передача в избирательные комиссии данных о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК. Передача в ЦИК | Передача в  ЦИК России, ИКСРФ | В день (последний день) голосования после получения соответствующих актов погашения |
|  | Передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования («Итоги») | Прием от ТИК. Передача в ЦИК | Передача в  ЦИК России, ИКСРФ | По мере ввода данных, начиная со времени закрытия участков, каждый час до окончания ввода данных протоколов всех УИК |
|  | Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Прием от ТИК (ОИК). Передача в ЦИК России | Передача в  ИКСРФ | После подписания протоколов ТИК (ОИК) |
|  | Передача информации об определении результатов выборов  («Избирательные кампании») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления об определении результатов выборов |
|  | Размещение сведений о ходе и предварительных итогах избирательных кампаний на сайте ИКСРФ Интернет-портала ГАС «Выборы» и в ИСП ГАС «Выборы» | Контроль и утверждение данных на сайте ИКСРФ |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденной постановлением ЦИК России от 27 июля 2022 года № 91/748-8 |

1. Здесь и далее в скобках указаны сроки в случае принятия Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд. [↑](#footnote-ref-1)