|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 1 июня 2023 г. № 46/322-7 |

**Комплекс мероприятий**

 **Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по подготовке и проведению выборов в Кемеровской области – Кузбассе 10 сентября 2023 года**

| **№№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации**  |
| 1.1 | Подготовка и размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (далее – Комиссия) в сети «Интернет» сведений о выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса и депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва 2023-2028 гг. 10 сентября 2023 года (далее – выборы) | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») в сети Интернет | Петрова Е.А.,Герасимова М.Н., Красников Ю.В. |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов  | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Демидова С.А.,Петрова Е.А.,Герасимова М.Н.,Суслова А.А.,Красников Ю.В.,Иванова О.В. |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период | Демидова С.А.,Петрова Е.А.,Герасимова М.Н.,Назина А.В., члены и работники аппарата Комиссии |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Петрова Е.А.,Герасимова М.Н.,Назина А.В., члены и работники аппарата Комиссии |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов  | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов(по средам) до дня голосования | Красников Ю.В.,Косенок Е.Н. |
| 1.6 | Заслушивание Комиссией информации (в режиме видеоконференцсвязи) окружных избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК) о работе по обеспечению избирательных прав граждан, о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими при подготовке выборов | июль – сентябрь 2023 года, в режиме телефонной связи – ежедневно | Демидова С.А.,Петрова Е.А.,Герасимова М.Н.,Суслова А.А.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 1.7 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов, в том числе, в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В установленные сроки | Петрова Е.А.,Красников Ю.В.  |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов**  |
| 2.1 | Проведение совещаний с председателями избирательных комиссий, в том числе в режиме видеоконференцсвязи  | июнь – сентябрь 2023 года | Демидова С.А.,Петрова Е.А.,Герасимова М.Н.,Суслова А.А.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 2.2 | Оказание содействия ТИК в подготовке и проведении выборов  | Весь период | Петрова Е.А.,Герасимова М.Н.,Суслова А.А.,Косенок Е.Н.члены и работники аппарата Комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию территориальных фрагментов ГАС «Выборы», в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | Красников Ю.В.,Романов В.В. |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период | Петрова Е.А.,Суслова А.А.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках  | Весь период | Петрова Е.А., Суслова А.А.,Кискина Е.В.,Павкина И.П. |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Петрова Е.А., Суслова А.А. |
| 2.7 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Герасимова М.Н.,Петрова Е.А.,Суслова А.А.,Назина А.В., Павкина И.П. |
| 2.8 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | Весь период | Суслова А.А.,Косенок Е.Н. |
| 2.9 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием УИК и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Петрова Е.А.,Иванова О.В., Кискина Е.В. |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов** |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведения выборов  | 20 июля 2023 года(о ходе подготовки выборов);20 сентября 2023 года(о проведении и общих результатах выборов) | Суслова А.А.,Красников Ю.В.,Косенок Е.Н.,Иванова О.В. |
| 3.2 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Комиссии. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | Суслова А.А.,Косенок Е.Н. |
| 3.3 | Подготовка и размещение на сайте Комиссии информационных сообщений о ходе подготовки выборов  | Весь период | Петрова Е.А.,Герасимова М.Н.,Красников Ю.В.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 3.4 | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий  | Весь период | Демидова С.А.,Петрова Е.А.,Суслова А.А.,Щавина Т.В., Васильева О.А. |
| 3.5 | Организация работы Информационного центра Комиссии | 8 – 10 сентября 2023 года | Петрова Е.А.,Суслова А.А.,Красников Ю.В.,Косенок Е.Н. |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний** |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 12 сентября 2023 года | Герасимова М.Н.,Красников Ю.В. |
| 4.2 | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом Комиссией | До 10 ноября 2023 года | Петрова Е.А., Герасимова М.Н.,Суслова А.А.,Назина А.В. |