|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением Избирательной  комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 18 июня 2021 г. № 171/1622-6 |

**Комплекс мероприятий**

 **Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутата Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва 2018-2023 гг.**

**по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22**

| **№№****пп** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации**  |
| 1.1 | Подготовка и размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (далее – Комиссия) в сети «Интернет» сведений о дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва 2018-2023 гг. **по** Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22 (далее по тексту - выборы) | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Герасимова М.Н., Красников Ю.В. |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов  | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Демидова С.А.,Герасимова М.Н.,Суслова А.А.,Красников Ю.В.,Протопопова О.В. |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период | Демидова С.А.,Герасимова М.Н.,Суслова А.А., Голосова Т.В.,Назина А.В., Петрова Е.А.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Суслова А.А.,Герасимова М.Н.,Голосова Т.В.,Назина А.В., Петрова Е.А.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов  | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов(по средам) до дня голосования | Суслова А.А.,Косенок Е.Н. |
| 1.6 | Заслушивание Комиссией информации (в режиме видеоконференцсвязи) окружной избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан, о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими при подготовке выборов | июль - сентябрь 2021 г., в режиме телефонной связи - ежедневно | Демидова С.А.,Суслова А.А.,Герасимова М.Н.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 1.7 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов, в том числе, в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В установленные сроки | Демидова С.А.,Красников Ю.В.  |
| 1.8 | Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка применения задачи «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» при проведении предвыборной агитации | Постоянно | Суслова А.А.,Красников Ю.В.,Кискина Е.В., председатели ТИК  |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов**  |
| 2.1 | Проведение совещаний с председателями избирательных комиссий, в том числе в режиме видеоконференцсвязи  | июль-сентябрь 2021 | Демидова С.А.,Суслова А.А.,Герасимова М.Н.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов  | Весь период | Демидова С.А.,Суслова А.А.,Герасимова М.Н.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию территориальных фрагментов ГАС «Выборы», в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | Красников Ю.В. |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период | Суслова А.А.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках  | Весь период | Суслова А.А.,Кискина Е.В. |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Суслова А.А.,Герасимова М.Н. |
| 2.7 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Суслова А.А.,Герасимова М.Н.,Голосова Т.В.,Назина А.В., Петрова Е.А. |
| 2.8 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Суслова А.А.,Лобода С.В. |
| 2.9 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Кискина Е.В.,Нечаева Е.Н.,Протопопова О.В. |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов** |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведения выборов  | 20 июля 2021 года(о ходе подготовки выборов);20 сентября 2021 года(о проведении и общих результатах выборов) | Суслова А.А.,Красников Ю.В.,Косенок Е.Н.,Протопопова О.В. |
| 3.2 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Комиссии. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | Демидова С.А.,Суслова А.А.,Косенок Е.Н. |
| 3.3 | Подготовка и размещение на сайте Комиссии информационных сообщений о ходе подготовки выборов  | Весь период | Суслова А.А.,Герасимова М.Н.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 3.4 | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий  | Весь период | Демидова С.А.,Суслова А.А.,Герасимова М.Н.,члены и работники аппарата Комиссии |
| 3.5 | Организация работы Информационного центра Комиссии | 17 - 20 сентября 2021 года | Суслова А.А.,Красников Ю.В. |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний** |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 20 сентября 2021 года | Герасимова М.Н.,Красников Ю.В. |
| 4.2 | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом Комиссией. | До 18 ноября 2021 года | Демидова С.А.,Герасимова М.Н.,Суслова А.А.,Назина А.В.,Петрова Е.А. |