Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса

от 15 декабря 2020 г. № 153/1460-6

Календарный план
мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по формированию территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района срока полномочий 2021-2026 гг.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок (дата) проведения (исполнения) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование территориальной избирательной комиссии срока полномочий 2021-2026 гг. |
|  | Утверждение текста сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района | Не позднее 17 декабря 2020 года | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса |
|  | Публикация постановления Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса о формировании территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района срока полномочий 2021-2026 гг. в газете «Кузбасс» | 22 декабря 2020 года | Рабочая группа |
|  | Проведение консультаций с субъектами формирования территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района (при необходимости) | Весь период | Рабочая группа |
|  | Прием предложений в состав территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района | 22 декабря 2020 года - 25 января 2021 года (35 дней) | Рабочая группа |
|  | Проведение проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации» | 22 декабря 2020 года - 10 февраля 2021 года | Рабочая группа |
|  | Обработка поступивших документов, формирование базы данных кандидатур в состав территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района | 22 декабря 2020 года - 1 февраля 2021 года | Рабочая группа |
|  | Рассмотрение кандидатур на должность председателя и в состав территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района | Не позднее 25 февраля 2021 года | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса |
|  | Принятие постановлений о формировании территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района и назначении ее председателя | Не позднее 25 февраля 2021 года | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса |
|  | Опубликование в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса» информации о формировании территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района и назначении председателя | После принятия постановлений | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение первого организационного заседания территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района | Не позднее 1 марта 2021 года | Территориальная избирательная комиссия Таштагольского муниципального района |
|  | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» и размещение в сети «Интернет» сведений о составе и председателе территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района | В день проведения первого организационного заседания территориальной избирательной комиссии Таштагольского муниципального района | Управление Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |