Утвержден

постановлением Избирательной

комиссии Кемеровской области

от 18 сентября 2019 г. № 99/970-6

РЕГЛАМЕНТ

перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа первого созыва

**1. Общие положения**

1.1. Регламент перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «[Об основных гарантиях](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FF47DC9673F4B009B333DAeFyCF) избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «[О Государственной автоматизированной системе](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FE4BDA9E73F4B009B333DAeFyCF) Российской Федерации «Выборы», Законом Кемеровской области от 25 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», нормативными актами ЦИК России и Избирательной комиссии Кемеровской области.

1.2. Регламент определяет мероприятия по переводу ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа первого созыва, а также по использованию ГАС «Выборы» в этом режиме.

**2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения**

**выборов**

2.1. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов включает проведение в установленные настоящим Регламентом сроки необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов для работы в режиме подготовки и проведения выборов в Кемеровской области.

2.2. В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о выборах, требований [Положения](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D141F147DE942EFEB850BF31DDF34093A03F7C747AE119eDyDF) по обеспечению безопасности информации в ГАС «Выборы» и иных нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», избирательные комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», [статьей 23](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FE4BDA9E73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE119DBeAy3F) Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» с момента получения уведомления о готовности ГАС «Выборы» к использованию в единый день голосования образуют группы контроля за использованием соответствующих фрагментов ГАС «Выборы», комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее - КСА ГАС «Выборы»).

**3. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов**

3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в Кемеровской области понимается применение КСА ГАС «Выборы» избирательными комиссиями для оперативного получения, передачи и обработки информации, обеспечения избирательных действий.

Кроме того, ГАС «Выборы» используется для размещения данных в сети Интернет средствами Интернет-портала ГАС «Выборы» и в Информационно-справочной подсистеме ГАС «Выборы» (далее – ИСП ГАС «Выборы»).

3.2. Эксплуатация ГАС «Выборы» в Избирательной комиссии Кемеровской области, территориальных избирательных комиссиях, а также в оснащенных комплексами для электронного голосования участковых избирательных комиссиях, в случае их применения, осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы».

3.3. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы» и подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» обеспечивается ООО «РЦИ «Салют» г. Новосибирск - организацией, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы» в Кемеровской области.

3.4. В режиме подготовки и проведения выборов ГАС «Выборы» обеспечивает выполнение следующих функций:

ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и уточнении списков избирателей, а также обработка ведомостей проверки подписных листов (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»);

проверка сведений, указанных гражданами в платежных документах, при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», задача «Контроль избирательных фондов»);

ввод и обработка сведений об избирательной кампании, включающих ее наименование, дату объявления, дату голосования и другую информацию, характеризующую избирательную кампанию (задача «Регистрация избирательных кампаний»);

ввод и обработка данных об участвующих в выборах и представляющих сведения кандидатах, политических партиях, инициативных группах избирателей (задачи «Кандидаты» и «Избирательные коллективы»);

ввод и обработка сведений о доверенных лицах, уполномоченных представителях политических партий, уполномоченных представителях группы избирателей, уполномоченных представителях кандидатов, в том числе уполномоченных представителях по финансовым вопросам (задачи «Доверенные лица» и «Уполномоченные представители избирательных коллективов»);

ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней (задача «Документы строгой отчетности»);

ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, об участии избирателей в выборах, о предварительных данных об итогах голосования и результатах выборов (задачи «Открытие участков и ход голосования», «Итоги», «Кандидаты», «Избирательные коллективы», «Избирательные кампании»);

ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»);

ввод и проверка финансовых отчетов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»);

ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных комиссий всех уровней, а также формирование удостоверений и других документов для участников избирательного процесса (задача «Кадры»);

ввод и работа с нормативными правовыми актами с целью информационной поддержки правового обеспечения деятельности избирательных комиссий (задача «Право»);

обработка и размещение в сети Интернет сведений в объеме, установленном [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FC4ADF9B73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118DDeAy2F) по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России от 20 апреля 2016 года № 4/33-7;

обработка и размещение в ИСП ГАС РФ «Выборы» сведений, поступивших в базу данных ГАС «Выборы», в режиме реального времени.

3.5. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех уровней производится в соответствии с [Регламентами](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D3535C06477C4506D247FF45DD9773F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118D9eAy8F) обмена информацией при переводе и использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в единый день голосования – 8 сентября 2019 года в Кемеровской области (прилагаются).

**4. Особенности использования ГАС  «Выборы» в режиме**

**подготовки и проведения выборов**

4.1. Доступ пользователей к информационным ресурсам ГАС «Выборы» осуществляется с использованием установленной на КСА ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации ИСП ГАС РФ «Выборы», а также Интернет-портала ГАС «Выборы», содержащего сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Наполнение сайтов регулируется [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FC4ADF9B73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118DDeAy2F) по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России. В ИСП ГАС «Выборы» и на Интернет-портале ГАС «Выборы» в реальном времени отображается ход подготовки и проведения выборов.

Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС «Выборы», определяется [Положением](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D141F147DE942EFEB850BF31DDF34093A03F7C747AE119eDyDF) об обеспечении безопасности информации в ГАС РФ «Выборы», утвержденным Постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, и [Перечнем](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D3535C06477C4506D344FD44DF9C73F4B009B333DAFC1F84A77670757AE118DDeAy7F) персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в КСА ГАС «Выборы», и организации доступа к этим сведениям, утвержденным Постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 49/463 - 4.

4.2. Информационный центр Избирательной комиссии Кемеровской области, по согласованию с ФЦИ при ЦИК России, совместно с ООО «РЦИ «Салют» г. Новосибирск, осуществляющим сервисное обслуживание ГАС «Выборы» на территории Кемеровской области, организует и проводит системные тренировки.

4.3. ГАС «Выборы» с момента начала голосования и до момента подписания протоколов об итогах голосования и определения результатов выборов функционирует в порядке, установленном [статьей 74](consultantplus://offline/ref=61C35D12A1189B19D353551F407C4506D646FF47DC9673F4B009B333DAFC1F84A77670757AE318D8eAy8F) Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 7 Закона Кемеровской области от 14 февраля 2007 года № 24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области», статьей 65 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

4.4. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов прекращается в день официального опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий.

**Регламент обмена информацией**

**при использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» Кемеровской области в режиме подготовки и проведения выборов**

| **№**  **п/п** | Наименование технологической  операции и задачи, обеспечивающей  ее выполнение | **Действия Избирательной комиссии Кемеровской области (ИКСРФ)** | **Действия территориальной избирательной комиссии (ТИК)** | **Сроки выполнения технологической  операции** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача сведений о планируемой избирательной кампании, сформированного фрагмента классификатора избирательных комиссий ("Избирательные кампании", "Право") | Прием от ТИК.  Передача в ЦИК  России. | Передача в ЦИК, ИКСРФ | После официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее, чем за 90 дней до дня голосования |
|  | Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии ("Справочники") | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках |
|  | Формирование и передача уточненных сведений об избирательных комиссиях ("Кадры") | Прием от ТИК (ОИК). Передача в ЦИК России (кроме сведений об УИК) | Передача в ЦИК России (кроме сведений об УИК), ИКСРФ | По мере ввода уточненных сведений о составах избирательных комиссий |
|  | Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификатора избирательных комиссий ("Избирательные кампании") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в  ИКСРФ | По мере уточнения информации об избирательных участках |
|  | Передача сведений об избирателях при актуализации базы данных ГАС «Выборы» (подсистема Регистр избирателей, участников референдума) | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ, ЦИК России | По мере актуализации базы данных |
|  | Анализ сведений в базе данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума», выявление и передача повторяющихся записей. Обмен данными | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня после выявления повторяющихся записей |
|  | Формирование и передача информации о кандидатах, политических партиях, ("Кандидаты», «Избирательные объединения») | Прием от ТИК, ОИК | Передача в  ИКСРФ | В течение одного дня с момента выдвижения кандидата или принятия решения о регистрации, отмене регистрации, ином изменении статуса кандидата |
|  | Ввод сведений о членах избирательных комиссий с правом  совещательного голоса, назначенных кандидатами ("Кадры") | Передача в ЦИК России. Прием от ТИК | Передача в  ЦИК России, ИКСРФ | По мере назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, до дня официального опубликования результатов выборов |
|  | Ввод и передача сведений о движении избирательных бюллетеней: о количестве; о дате передачи (получения); об утраченных бюллетенях (количество) ("Документы строгой отчетности") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в  ИКСРФ | В течение одного дня после поступления информации об окончании движения избирательных бюллетеней в соответствующей избирательной комиссии |
|  | Формирование и передача списка отчетных времен: 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ("Итоги") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования ("Итоги") | Прием от ТИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | В случае применения КЭГ - формирование и передача в нижестоящие комиссии исходных данных |  | Передача в УИК | Не позднее, чем за два дня до даты голосования |
|  | Ввод данных об открытии помещений для голосования на участке и передача сведений о количестве избирателей в вышестоящие избирательные комиссии ("Готовность участков и ход голосования") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | По мере поступления информации, но не позднее 8 час. 30 мин. по местному времени в единый день голосования |
|  | Передача данных об участии избирателей в выборах на отчетное время: 10.00, 12.00, 15.00, 18.00.  ("Готовность участков и ход голосования ") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | Не позднее чем через 30 минут с момента истечения отчетного времени (время местное) |
|  | Передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования ("Итоги") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК | Передача в  ЦИК России, ИКСРФ | По мере ввода данных, начиная со времени закрытия участков, каждый час до окончания ввода данных протоколов всех УИК |
|  | Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования ("Итоги") | Прием от МИК, ТИК (ОИК). Передача в ЦИК России | Передача в  ИКСРФ | После подписания протоколов МИК, ТИК (ОИК) |
|  | Передача информации об определении результатов выборов  ("Избирательные кампании") | Прием от ТИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления об определении результатов выборов |
|  | Размещение сведений о ходе и предварительных итогах избирательных кампаний на сайте ИКСРФ Интернет-портала ГАС «Выборы» и в ИСП ГАС «Выборы» | Контроль и утверждение данных на сайте ИКСРФ |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 20 апреля 2016 года №4/33-7 |