УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии
            Кемеровской области – Кузбасса

от 8 декабря 2020 г. № 152/1449-6

ПЛАН

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья на 2021 год

| № п/п | Наименование | Исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Участие в заседаниях Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов в режиме видеоконференцсвязи | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса | В течение года по плану ЦИК России |
| 1.2 | Направление в территориальные избирательные комиссии сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, полученных из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов (в разрезе муниципальных образований) | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса | Февраль, июль |
| 1.3 | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, во взаимодействии со структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органов местного самоуправления, с организациями социального обслуживания, территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, общественными организациями инвалидов, иными органами и организациями, и формирование соответствующих списков в разрезе избирательных участков | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии | В период подготовки и проведения выборов |
| 1.4 | Организация и проведение заседаний Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, созданной при Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса | В течение года |
| 1.5 | Составление «паспортов» избирательных участков, содержащих сведения о количестве инвалидов (по категориям), включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, наличии подъездных путей, возможности сооружения пандусов, перил, иных конструкций для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения для голосования | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии | В период подготовки и проведения выборов |
| 1.6 | Сбор и обобщение информации о потребности в технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве информационных материалов, трафаретов для слепых и слабовидящих | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии | В период подготовки и проведения выборов |
| 1.7 | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, размещаются информационные материалы о зарегистрированных кандидатах, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии | В период подготовки и проведения выборов |
| 1.8 | Определение перечня избирательных участков, на которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии | В период подготовки и проведения выборов |
| 1.9 | Изготовление специальных трафаретов в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, избирательные комиссии муниципальных образований | В период подготовки и проведения выборов |
| 1.10 | Организация работы волонтеров, помогающих лицам с ограниченными возможностями здоровья, в реализации избирательных прав | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии | В период подготовки и проведения выборов |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа |  |  |
| 2.1 | Наполнение информацией раздела сайта Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса «Обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами» | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии | В течение года |
| 2.2 | Освещение деятельности избирательных комиссий по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в средствах массовой информации, на сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса | В течение года |
| 2.3 | Передача в общественные организации инвалидов информационно-разъяснительных материалов о выборах (о сроках и порядке совершения избирательных действий, о зарегистрированных кандидатах) | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии | В период подготовки и проведения выборов |
| 2.4 | Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии | В течение года |
| 2.5 | Изготовление информационных материалов (брошюры и плакаты) о зарегистрированных кандидатах, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению (с учетом анализа необходимой потребности) | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса, избирательные комиссии муниципальных образований | В период подготовки и проведения выборов |