|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА**  **В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А З А С Е Д А Н И Я** | |

30 мая 2024 г. № 104-13-7

г. Кемерово

**О проекте Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора**

**Кемеровской области – Кузбасса**

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса», статьей 8 Закона Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области – Кузбассе» Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса р е ш и л а:

1. Принять за основу проект Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (далее – проект) (прилагается).

2. Разместить настоящую выписку из протокола заседания Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

Избирательной комиссии

Кемеровской области – Кузбасса С.А. Демидова

Секретарь

Избирательной комиссии

Кемеровской области – Кузбасса М.Н. Герасимова

|  |
| --- |
| Приложение  к выписке из протокола заседания  Избирательной комиссии  Кемеровской области – Кузбасса  от 30 мая 2024 г. № 104-13-7 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса

Дата официального опубликования постановления Законодательного Собрания Кемеровской области –

Кузбасса от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_

«О назначении досрочных выборов Губернатора

Кемеровской области – Кузбасса» –

«\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2024 года (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(источник опубликования)

Дни голосования – 6, 7, 8 сентября 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | | **Исполнители** |
| 11 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (далее – выборы) (п.п. 2, 4 ст. 5 Закона Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса» (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования  **Не ранее чем 30.05.2024 и не позднее 09.06.2024** | | Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (п. 2 ст. 5 ЗКО) | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | | Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса |
|  | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд (п. 1 ст. 56-1 ЗКО) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса  (далее – ИККО) |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (п.п. 2, 2.1, 2.2 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования  **Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях**  **не позднее 29.06.2024** | | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией  (далее – ТИК) |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях (п. 2 ст. 20 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с ИККО –  не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 08.08.2024, а в исключительных случаях не позднее 02.09.2024** | | ТИК |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п. 3 ст. 20 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 08.08.2024, а в исключительных случаях не позднее 02.09.2024** | | Командиры воинских частей по решению ИККО |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования (п. 4 ст. 20 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  **Не позднее 29.07.2024** | | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей (п. 4 ст. 20 ЗКО) | Не позднее чем через один день после их образования | | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов. В отношении избирательных участков, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях -  по согласованию с командиром соответствующей воинской части |
| 1. **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в  - ТИК;  - УИК (если список избирателей составляется УИК) (п.п. 2, 4, 5, 6 ст. 21 ЗКО) | Сразу после назначения выборов  Сразу после формирования УИК | | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Определение графика приема ТИК, УИК заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения (п. 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ЦИК России от 22 июня 2022 года № 87/728-8 (далее – Порядок ЦИК России) | Не позднее чем за 60 дней до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 07.07.2024** | | ИККО |
|  | Прием заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства на территории Кемеровской области – Кузбасса о включении в список избирателей по месту нахождения:  - в любую ТИК (п. 2.1 Порядка ЦИК России);  - через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (п. 2.1 Порядка ЦИК России);  - через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (п. 2.1 Порядка ЦИК России);    - в любую УИК (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 22.07.2024 и не позднее 02.09.2024**  Не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 22.07.2024 и не позднее 24.00 02.09.2024**  Не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 28.08.2024 и не позднее 02.09.2024** | | ТИК  МФЦ, ТИК  МФЦ, ТИК  УИК |
|  | Прием заявлений от избирателей, которые будут находиться в день голосования на соответствующем избирательном участке, о включении в список избирателей по месту нахождения на избирательном участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 28.08.2024 и не позднее 02.09.2024** | | УИК, сформированная на избирательном участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Прием устных или письменных обращений избирателей, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление в пункте приема заявлений, о предоставлении им возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений (п. 2.5 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 22.07.2024 и не позднее 02.09.2024**  Не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 28.08.2024 и не позднее 02.09.2024** | | ТИК  УИК |
|  | Посещение избирателей, указанных в пункте 13 настоящего Календарного плана, для приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения (п. 2.5 Порядка ЦИК России) | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 02.09.2024** | | УИК |
|  | Прием [заявлений](consultantplus://offline/ref=2138C4860793167E0FEE4E8BC17EBF251E109E93C04D598D90112BAB57036CA552F067BFDB034E7E401AB70756C9DA92FE42F556812B6874t9m5F) избирателей об аннулировании их включения в список избирателей по месту нахождения (п. 2.13 Порядка ЦИК России):  - в любую ТИК (п. 2.1 Порядка ЦИК России);  - через МФЦ (п. 2.1 Порядка ЦИК России);  - в любую УИК (п.2.1 Порядка ЦИК России) | Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 22.07.2024 и не позднее 02.09.2024**  Не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **Не ранее 28.08.2024 и не позднее 02.09.2024** | | ТИК  МФЦ, ТИК    УИК |
| 1. Ф | Формирование Реестра избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, подлежащих исключению из списка избирателей, и передача указанного Реестра в соответствующую УИК (п. 3.1 Порядка ЦИК России) | Не позднее 10.00 по местному времени в день, предшествующий дню (первому дню) голосования  **Не позднее 10.00 05.09.2024** | | ТИК |
|  | Формирование дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, и передача указанных листов списка избирателей и Реестра в соответствующую УИК (п. 3.2 Порядка ЦИК России) | Не позднее 10.00 по местному времени в день, предшествующий дню (первому дню) голосования  **Не позднее 10.00 05.09.2024** | | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИККО информации:  - о числе избирателей, включенных на основании поданных заявлений в список избирателей и в [Реестр](consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E8025EF3B096810830E394F20D3DFAEDAB8164BBD7450DD0D13CEA52073E23007C0F36A35F3419DD0B6385A4CF1D23v5KDG) избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, по каждому участку (п. 5.2 Порядка ЦИК России) | Не позднее чем в день, предшествующий дню (первому дню) голосования  **Не позднее 05.09.2024** | | ИККО |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.п. 1, 2 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **Не позднее 27.08.2024** | | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, на которых по решению ИККО проводится досрочное голосование (п. 1-1 ст. 23 ЗКО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **Не позднее 18.08.2024** | | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части (п.п. 3, 4 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем в день формирования УИК  **Не позднее 28.08.2024** | | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания) (п. 5 ст. 21 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **Не позднее 05.09.2024** | | УИК  на основании данных, предоставляемых руководителями соответствующих организаций |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК (п. 9 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за 21 день до дня голосования    **Не позднее 28.08.2024, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее 17.08.2024** | | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 1 ст. 23 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей  **С 28.08.2024, а в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей** | | УИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования (п. 1-1 ст. 23 ЗКО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **Не позднее 18.08.2024** | | УИК |
|  | Реализация права избирателя на уточнение сведений о нем, содержащихся в списках избирателей (п. 2 ст. 23 ЗКО) | В течение 24 часов с момента обращения  В день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | | Избиратели, УИК |
|  | Уточнение списков избирателей (п. 12 ст. 21 ЗКО) | После получения списков избирателей УИК и не позднее дня, предшествующего дню голосования  **Не позднее 05.09.2024** | | УИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (п. 6 ст. 17 ФЗ, Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденное постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 05.03.2022 № 42-рг) | Со дня представления сведений  За 10 и менее дней до дня голосования - **ежедневно** | | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (п. 12 ст. 21 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования    **Не позднее 05.09.2024** | | Председатели и секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), сброшюрование (прошивка), заверение печатью соответствующей УИК (п. 11 ст. 21 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **Не позднее 05.09.2024** | | УИК |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК  Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК и размещение данного сообщения в сети Интернет на официальном сайте ИККО (п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования  **Не позднее 19.07.2024**  Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | | ТИК  ИККО, ТИК |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | За 50-30 дней до дня голосования  **С 19.07.2024 по 08.08.2024** | | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК  **Не позднее 23.08.2024** | | ТИК |
|  | Формирование УИК на избирательных участках на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в вахтовом поселке, в местах временного пребывания избирателей(п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 2 ст.12 ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях –  не позднее дня, предшествующего дню голосования  **Не позднее 23.08.2024,**  **а в исключительных случаях не позднее 05.09.2024** | | ТИК |
|  | Назначение не менее двух операторов специального программного обеспечения (из числа членов соответствующих УИК с правом решающего голоса) для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее – Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **Не позднее 18.08.2024** | | УИК |
|  | Формирование файлов для каждой УИК, содержащих шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, запись их на внешний носитель информации и передача в УИК по соответствующему акту (п.п. 2.1-2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  **Не позднее 04.09.2024** | | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК, УИК |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  **Не позднее 04.09.2024** | | ТИК |
|  | Организация проведения тренировок УИК по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования  **05.09.2024** | | ТИК |
|  | Направление в ИККО информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования  **05.09.2024** | | ТИК |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Размещение списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление данного списка в ИККО (п. 2 ст. 24 ЗКО) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу |
|  | Определение и обнародование числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата (п.п. 1, 2 ст. 26 ЗКО), а также числа муниципальных образований (в абсолютном выражении, указанное в п. 5 ст. 26 ЗКО) (п. 6 ст. 26 ЗКО) | В течение 3 дней со дня назначения выборов | | ИККО |
|  | Определение формы списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (п. 15 ст. 26 ЗКО) |  | | ИККО |
|  | Извещение ИККО о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата (п.п. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Кемерово,  и не позднее чем за 3 дня  до дня проведения мероприятия  при его проведении за пределами г. Кемерово | | Избирательные объединения |
|  | Представление в ИККО решения съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата избирательным объединением (п.п. 8, 9, 9-1 ст. 25 ЗКО) | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18.00 по местному времени) | | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении (п. 14 ст. 25 ЗКО) | Незамедлительно после приема соответствующих документов | | ИККО |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Кемеровской области –  Кузбасса в поддержку выдвижения кандидата (ст. 26 ЗКО) | Со дня представления в ИККО заявления о согласии баллотироваться и до представления документов для регистрации кандидата | | Кандидаты |
|  | Составление списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (п. 15 ст. 26 ЗКО) | После окончания сбора подписей | | Кандидаты |
|  | Представление в ИККО документов для регистрации кандидата (п. 2 ст. 27 ЗКО) | Не ранее чем за 50дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18.00 по местному времени  **Не ранее 19.07.2024 и**  **не позднее**  **27.07.2024**  **до 18.00 по местному времени** | | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату документа, подтверждающего прием документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема (п. 14 ст. 25 ЗКО) | При приеме документов | | ИККО |
|  | Размещение списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, на официальном сайте ИККО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 6 ст. 27 ЗКО) | В течение 3 дней со дня представления списка | | ИККО |
|  | Направление на проверку достоверности сведений о кандидатах, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представляемых кандидатом на должность Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, и проверку выполнения требований, предусмотренных п. 9-3 ст. 25 ЗКО (п. 2 ст. 28 ЗКО) | После поступления документов в ИККО | | ИККО, органы, участвующие в проверке |
|  | Проведение проверки достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата (п. 4 ст. 28 ЗКО) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | | ИККО |
| 1. С | Составление итогового протокола проверки листов поддержки кандидата (п. 9 ст. 28 ЗКО) | По окончании проверки | | ИККО |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата (п. 4 ст. 28 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ИККО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | ИККО |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки листов поддержки кандидата (п. 9 ст. 28 ЗКО) | Не менее чем за 3 дня до дня заседания ИККО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | ИККО |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований ЗКО к оформлению документов, представленных в ИККО (п. 10 ст. 28 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ИККО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | ИККО |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представленные в ИККО (п. 10 ст. 28 ЗКО) | Не позднее чем за один день до дня заседания ИККО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | | Кандидаты |
|  | Реализация права кандидата на представление отсутствующей копии документа, предусмотренного п. 12 ст. 25 ЗКО (п. 10 ст. 28 ЗКО) | Не позднее чем за один день до дня заседания ИККО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (п. 1 ст. 29 ЗКО) | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | | ИККО |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (п. 2 ст. 29 ЗКО) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | | ИККО |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (п. 4 ст. 29 ЗКО) | После регистрации кандидата | | ИККО |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей (п. 4 ст. 29 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее 23.08.2024** | | ИККО, ТИК, УИК |
| 1. **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | |
|  | Представление в ИККО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п. 2 ст. 31 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | | Кандидаты |
|  | Назначение и регистрация доверенных лиц кандидата (до 200 доверенных лиц) (п. 1 ст. 33 ЗКО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления выдвинутого кандидата о назначении доверенных лиц и письменного заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | | ИККО, кандидаты |
|  | Уведомление кандидата о принятом решении об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица (п. 7 ст. 33 ЗКО) | В трехдневный срок со дня принятия решения | | ИККО |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ИККО (п. 1 ст. 12 ЗКО) | Со дня представления документов для регистрации кандидата | | Кандидаты, ИККО |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего письменного заявления в ИККО (п. 1 ст. 35 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 31.08.2024, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств** –  **не позднее 04.09.2024** | | Кандидаты |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, подавшего заявление о снятии своей кандидатуры, если кандидат был зарегистрирован (п. 1 ст. 35 ЗКО) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за 3 и менее дня до дня (первого дня) голосования –  в течение суток со дня подачи заявления | | ИККО |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата путем подачи соответствующего письменного заявления в ИККО (п. 2 ст. 35 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 31.08.2024** | | Избирательные объединения |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения (п. 3 ст. 35 ЗКО) | В день принятия решения | | ИККО |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, в случае выбытия ранее заявленной кандидатуры (п. 8 ст. 35 ЗКО) | В двухдневный срок не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **В двухдневный срок не позднее 23.08.2024** | | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата представить в ИККО письменное заявление об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, при наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в п. 10 ст. 35 ЗКО (п. 9 ст. 35 ЗКО) | Не позднее чем за день до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 04.09.2024** | | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в ТИК, УИК (п. 10-1 ст. 18 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **Не позднее**  **02.09.2024** | | Зарегистрированные  кандидаты,  избирательные  объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, субъект общественного контроля |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Подача редакциями средств массовой информации в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, ИККО заявок на аккредитацию для присутствия в помещении для голосования в день голосования, проведения фото- и видеосъемки, присутствия на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей  (п. 15-2 ст. 18 ЗКО) | Не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 29.08.2024** | Средства массовой информации | |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Кемеровской области – Кузбассу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Кемеровской области –  Кузбасса, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Кемеровской области – Кузбасса  (п. 5 ст. 39 ЗКО) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация Правительства Кузбасса | |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Кемеровской области – Кузбассу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 47 ФЗ (п. 6 ст. 39 ЗКО) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления | |
|  | Представление в ИККО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (п.п. 7, 8 ст. 47 ФЗ, п. 4 ст. 39 ЗКО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Кемеровской области –  Кузбассу | |
|  | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (п. 3 ст. 39 ЗКО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИККО | |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей, печатной площади для опубликования решений комиссий, размещения иной информации (п. 9 ст. 8 ЗКО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Региональные государственные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции региональных государственных периодических печатных изданий | |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения  (п. 10 ст. 8 ЗКО) | В пятидневный срок, если обращение поступило за пять и менее дней до дня голосования –  не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если обращение поступило в день голосования или в день, следующий за днем голосования –  немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций | |
|  | Агитационный период  (п. 1 ст. 41 ЗКО) |  |  | |
| 81-1. | Для кандидатов | Со дня представления кандидатом в ИККО заявления о согласии баллотироваться и прекращается **в ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Кандидаты | |
| 81-2. | Для избирательных объединений | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и прекращается **в ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Избирательные объединения | |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 41 ЗКО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования  **С 10.08.2024 до**  **ноля часов по местному времени 06.09.2024** | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИККОэтих сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдаче свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 8 ст. 42 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление в ИККО этих сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 10 ст. 46 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 1. П | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации (п. 2 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Региональные государственные периодические печатные издания | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 38 ЗКО) | В течение 5 дней, предшествующих дню голосования, и до 20.00 в последний день голосования  **С 03.09.2024 до 20.00 по местному времени 08.09.2024** |  | |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (п. 10 ст. 43 ЗКО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **08.08.2024** | ИККО, представители региональных государственных организаций телерадиовещания | |
|  | Публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях графика распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (п. 10 ст. 43 ЗКО) | После проведения жеребьевки | ИККО, региональные государственные периодические печатные издания | |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени и определению дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов (п. 13 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 08.08.2024** | Региональные государственные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов | |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени и определению дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов (п. 14 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 08.08.2024** | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов | |
|  | Проведение жеребьевки по определению дат публикации на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (п. 3 ст. 44 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **08.08.2024** | ИККО с участием редакций региональных государственных периодических печатных изданий | |
|  | Проведение жеребьевки по определению дат публикации на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (п. 6 ст. 44 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **08.08.2024** | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов | |
|  | Проведение жеребьевки по определению дат публикации на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (п. 7 ст. 44 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 08.08.2024** | Редакции общероссийских государственных и муниципальных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов | |
| 1. Р | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки (п. 15 ст. 43, п. 8 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем за пять дней до дня выхода агитационного материала в эфир, опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Предоставление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк России») платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (п. 18 ст. 43, п. 10 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала, предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 10 ст. 42 ЗКО) | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени, печатных площадей, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | |
|  | Предоставление в ИККО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 10 ст. 42 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней  со дня голосования  **Не позднее 18.09.2024** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещения для проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45 ЗКО) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | |
|  | Уведомление в письменной форме ИККО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч с избирателями, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 45 ЗКО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | |
|  | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доведение иным способом) о факте предоставления собственником, владельцем помещения для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату (п. 5 ст. 45 ЗКО) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИККО | |
|  | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (демонстранций, митингов, шествий и пикетирований) организаторами в органы местного самоуправления (ст. 53 ФЗ, ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закон Кемеровской области от 12 июля 2006 года № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», п. 2 ст. 45 ЗКО) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия | |
|  | Уведомление о предвыборной агитации в расположении воинской части, военных организаций и учреждений в случаях, когда единственное здание или помещение пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации (учреждении) (п. 8 ст. 45 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до ее проведения | Организатор публичного мероприятия по запросу ИККО, командир воинской части совместно с ИККО | |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 6 ст. 46 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **08.08.2024** | Органы местного самоуправления по предложению ИККО или ТИК | |
|  | Представление в ИККО экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 3 ст. 46 ЗКО) | До начала распространения  соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | |
|  | Публикация политической партией или, по ее поручению региональным отделением политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление в ИККО копии указанной публикации, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа (п. 10 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее**  **28.08.2024** | Политическая партия или, по ее поручению, региональное отделение политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата | |
|  | Запрет опубликования (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 37 ЗКО) | В дни голосования до момента окончания голосования  **С 06.09.2024 до 20.00 по местному времени**  **08.09.2024** | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации | |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, и незамедлительное информирование ИККО о выявленных фактах и принятых мерах (п. 9 ст. 56 ФЗ) | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставления услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 13 ст. 42 ЗКО) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |
| 1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Поступление в распоряжение ИККО средств на подготовку и проведение выборов (п.п. 1, 2 ст. 48 ЗКО) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Министерство финансов Кузбасса |
|  | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между:  - ТИК  - УИК (п. 3 ст. 48 ЗКО) | В сроки и порядке, установленные ИККО по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в Кемеровской области – Кузбассе | | ИККО  ТИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата (п. 4 ст. 34 ЗКО) | В трехдневный срок | | ИККО |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п. 14 ст. 25 ЗКО) | В течение трех дней после уведомления о выдвижении | | ИККО |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п. 1 ст. 50 ЗКО) | После письменного уведомления о выдвижении и до дня представления в ИККО документов для регистрации кандидата | | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Представление в ИККО информации о реквизитах открытого специального избирательного счета (п. 5 ст. 50 ЗКО) | В трехдневный срок | | Кандидаты |
|  | Представление в ИККО сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств (п. 5 ст. 52 ЗКО) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня (первого дня) голосования - не реже одного раза в три операционных дня | | Филиалы ПАО «Сбербанк России», в которых открыты специальные избирательные счета |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также размещение этой информации на официальном сайте ИККО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 5 ст. 52 ЗКО) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | | ИККО |
| 1. п | Передача по представлению ИККО заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств (п. 6 ст. 52 ЗКО) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | | Филиалы ПАО «Сбербанк России», в которых открыты специальные избирательные счета |
|  | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов (п. 8 ст. 59 ФЗ, п. 7 ст. 52 ЗКО) |  | | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов УИК (п. 12 ст. 48 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее 18.09.2024** | | УИК |
|  | Предоставление в ИККО финансовых отчетов ТИК (п. 12 ст. 48 ЗКО) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования  **Не позднее 28.09.2024** | | ТИК |
|  | Предоставление в Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 12 ст. 48 ЗКО) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | | ИККО |
|  | Перечисление неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход областного бюджета (п. 11 ст. 48 ЗКО) | Не позднее чем через 60 дней после дня представления в Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса отчета о расходовании средств | | ИККО |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в ИККО (п. 8 ст. 52 ЗКО) | В пятидневный срок со дня поступления представления ИККО | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Ознакомление кандидатов, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам с информацией о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением п. 5 ст. 49 ЗКО (п. 8 ст. 52 ЗКО) | Незамедлительно | | ИККО |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, пропорционально вложенным средствам (п.п. 1, 3 ст. 53 ЗКО) | Со дня официального опубликования результатов выборов и до представления итогового финансового отчета | | Кандидаты |
|  | Представление в ИККО финансовых отчетов:  первый финансовый отчет (пп. 1 п. 2 ст. 52 ЗКО)  итоговый финансовый отчет (пп. 2 п. 2 ст. 52 ЗКО) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата  Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение на официальном сайте ИККО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 4 ст. 52 ЗКО) | В течение 5 дней со дня получения отчетов | | ИККО |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход областного бюджета и закрытие специальных избирательных счетов (п. 2 ст. 53 ЗКО) | По истечении 60 дней со дня голосования  **С 07.11.2024** | | Филиалы ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ИККО |
| 1. **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** | | | | |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 55 ЗКО) |  | | Главы местных администраций соответствующих муниципальных образований |
|  | Оказание содействия УИК в реализации их полномочий:  - обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;  - предоставление на безвозмездной основе помещений, транспортных средств, средств связи и технического оборудования (п.п. 16, 17 ст. 20 ФЗ, п. 8 ст. 8 ЗКО) | Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ТИК  Со дня работы УИК | | Государственные органы и организации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оборудование в помещениях избирательных комиссий, а также в помещениях для голосования либо непосредственно перед помещением для голосования, информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образца заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов, наименований избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов (п. 4 ст. 29, п.п. 3, 4, 5 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее** **23.08.2024** | | ТИК, УИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 4 ст. 29, п. 9 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее** **23.08.2024** | | ИККО |
|  | Определение необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования в день голосования (п.п. 7, 8 ст. 60 ЗКО) |  | | ТИК |
| 1. **ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1. и | Определение степени защиты избирательного бюллетеня (п. 4 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования  **Не позднее 09.07.2024** | | ИККО |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней (п. 1 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 08.08.2024** | | ИККО |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня (п. 2 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 26 дней до дня голосования  **Не позднее 12.08.2024** | | ИККО |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней  (п. 11 ст.56 ЗКО) | Не позднее чем за 28 дней до дня голосования  **Не позднее 10.08.2024** | | ИККО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней:  - для обеспечения досрочного голосования (п.п. 1 п. 11 ст. 56 ЗКО);  - для обеспечения голосования в день голосования (п.п. 2 п. 11 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 23 дня до дня голосования  **Не позднее 15.08.2024**  Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее 28.08.2024** | | Полиграфическая организация по решению ИККО |
|  | Определение избирательных участков, на которых будут использованы специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и изготовление трафаретов (п. 3 ст. 56 ЗКО) |  | | ИККО |
| 1. П | Принятие решения о месте и времени передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней членам ИККО с правом решающего голоса (п. 12 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | | ИККО |
|  | Передача полиграфической организацией членам ИККО с правом решающего голоса изготовленных бюллетеней по акту (п. 12 ст. 56 ЗКО) | В срок, установленный ИККО | | Полиграфическая организация, ИККО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ТИК (п. 13 ст. 56 ЗКО) | В срок, установленный ИККО | | ИККО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК (п. 13 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)  **Не позднее 04.09.2024** | | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 58 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня голосования  **Не позднее 28.08.2024, а при проведении досрочного голосования,– не позднее 12.08.2024** | | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях; отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях) (п.п. 1, 2 ст. 59 ЗКО) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  **Не ранее 18.08.2024** | | Избиратели, УИК по решению ИККО |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 58 ЗКО) | **с 8.00 до 20.00 по местному времени с 06.09.2024 по 08.09.2024**  (время начала голосования может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа) | | Избиратели, УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 3 ст. 60 ЗКО) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **С 29.08.2024 до 14.00 08.09.2024** | | Избиратели, УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования (ст. 62 ЗКО) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования членам комиссии, иным лицам, указанным в п. 6 ст. 18 ЗКО (п. 27 ст. 62 ЗКО) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | УИК при обращении установленных законом лиц |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования (п. 28 ст. 62 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса  и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | УИК |
|  | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (п. 36 ст. 68 ФЗ, п. 4.11 Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России от 27 июля 2022 года № 91/748-8). | По мере ввода протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее чем через 8 часов после окончания голосования (не позднее 10 часов после окончания голосования в случае совмещения с иными выборами) | | ИККО |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории на основании данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования (п. 1 ст. 63 ЗКО) | Не позднее чем на третий день со дня голосования  **Не позднее 10.09.2024** | | ТИК |
|  | Направление в ИККО первых экземпляров протоколов ТИК об итогах голосования (п. 11 ст. 63 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по Кемеровской области – Кузбассу  (п. 1 ст. 64 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней после дня голосования  **Не позднее 19.09.2024** | | ИККО |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Кемеровской области – Кузбасса (п.13 ст. 64 ЗКО) | Незамедлительно после определения результатов выборов | | ИККО |
|  | Представление в ИККО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Кемеровской области –  Кузбасса, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (п. 13 ст. 64 ЗКО) | В пятидневный срок со дня получения извещения | | Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором Кемеровской области –  Кузбасса |
|  | Направление редакциям средств массовой информации общих данных о результатах выборов (п. 2 ст. 67 ЗКО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | | ИККО |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИККО информации о числе избирателей, принявших участие в выборах по месту нахождения (п. 5.2 Порядка ЦИК России) | После определения результатов выборов | | ИККО |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов и соответствующих сводных таблицах (п. 3 ст. 67 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  **Не позднее 08.10.2024** | | ИККО |
|  | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов (п. 4 ст. 67 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  **Не позднее 08.10.2024** | | ИККО, ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п. 4 ст. 67 ЗКО) | В течение двух месяцев со дня голосования  **С 08.09.2024**  **по 07.11.2024** | | ИККО |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (п. 4 ст. 67 ЗКО) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | | ИККО |
|  | Хранение избирательной документации, в том числе избирательных бюллетеней, списков избирателей (п. 2 ст. 69 ЗКО) | В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов | | ИККО, ТИК |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц (п. 2 ст. 69 ЗКО) | Один год со дня опубликования решения о назначении даты следующих выборов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса | | ИККО |