# 

# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

|  |
| --- |
| В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А З А С Е Д А Н И Я |
|  |

1 июня 2023 г. № 46-8-7

г. Кемерово

**О типовом календарном плане мероприятий   
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе 10 сентября 2023 года**

В соответствии со статьей 8 Закона Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области – Кузбассе» Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса р е ш и л а:

1. Одобрить типовой календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе 10 сентября 2023 года (далее – типовой календарный план) (прилагается).
2. Направить типовой календарный план в избирательные комиссии, организующие выборы в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса Герасимову М.Н.
4. Опубликовать настоящую выписку из протокола заседания Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса» и разместить на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

Избирательной комиссии

Кемеровской области – Кузбасса С.А. Демидова

Секретарь

Избирательной комиссии

Кемеровской области – Кузбасса М.Н. Герасимова

Приложение к выписке из протокола заседания Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса

от 1 июня 2023 г. № 46-8-7

**ТИПОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе 10 сентября 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов (ст. 7 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **Не ранее 11.06.2023 и не позднее 21.06.2023** | | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (ст. 7 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | | Представительный орган муниципального образования |
| 1. П | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд (п. 1 ст. 55-2 ЗКО) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса (далее – ИККО) |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** | | | | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях (п. 5 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  ФЗ), п. 4 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 10.08.2023, а в исключительных случаях - не позднее 04.09.2023** | | Территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов  (далее – ТИК, организующая выборы) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 6 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  **Не позднее 31.07.2023** | | Глава муниципального образования |
|  | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных и отдаленных местностях (п.п. 4, 6 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем через два дня после их образования | | Глава муниципального образования |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (п. 7 ст. 9 ЗКО) | Сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий | | Глава муниципального образования, командир воинской части, руководитель образовательной организации, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывает |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п. 1 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **Не позднее 29.08.2023** | | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии (далее – УИК) (п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования    **Не позднее 30.08.2023** | | ТИК |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) (п. 17 ст. 17 ФЗ, п. 16 ст. 9 ЗКО) | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования Не позднее 14.00 по местному времени07.09.2023 | | УИК на основании личного письменного заявления избирателей |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 14 ст. 9 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования  **С 30.08.2023** | | УИК |
|  | Представление для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения списков избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п. 14 ст. 9 ЗКО) | Непосредственно после составления списка избирателей | | УИК |
|  | Направление в ТИК, ОИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (п. 6 ст. 17 ФЗ, Положение ЦИК России о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ от 06.11.1997 № 134/973-II, Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 05.03.2022 № 42-рг) | Со дня представления сведений  За 10 и менее  дней до дня голосования*–* **ежедневно** | | Главы муниципальных образований; командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (п. 13 ст. 9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования    **Не позднее 07.09.2023** | | Председатели и секретари УИК |
|  | Реализация права избирателя на уточнение сведений, содержащихся в списках избирателей (п. 15 ст. 9 ЗКО) | В течение 24 часов с момента обращения  В день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | | Избиратели, УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **Не позднее 07.09.2023** | | Председатели УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК  Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 14 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановление Избирательной комиссии Кемеровской области от 25.12.2018 № 74/719-6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых комиссий на территориальные избирательные комиссии») | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования  **Не позднее 21.07.2023**  Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | | ТИК    Государственные и муниципальные СМИ, ИККО |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | За 50 – 30 дней до дня голосования  **С 21.07.2023 по 10.08.2023** | | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 22 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | Не позднее 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК  **Не позднее 25.08.2023** | | ТИК |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) на ТИК (п. 1 ст. 15 ЗКО, п. 6 ст. 10 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области – Кузбассе» (далее – ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования  **Не позднее 11.07.2023** | | ТИК, организующая выборы |
|  | Формирование УИК на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 2 ст. 12 ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования  **Не позднее 25.08.2023,**  **а в исключительных случаях - не позднее 07.09.2023** | | ТИК |
|  | Принятие решения о применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода и согласование его с ИККО (п.п. 1, 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода») | После официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **Не позднее 20.08.2023** | | ТИК, организующая выборы |
|  | Назначение не менее двух операторов специального программного обеспечения (из числа членов соответствующих УИК с правом решающего голоса) для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее - Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом). | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **Не позднее 20.08.2023** | | УИК |
|  | Формирование файлов для каждой УИК, содержащих шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, запись их на внешний носитель информации и передача в УИК по соответствующему акту (п.п. 2.1 – 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  **Не позднее 06.09.2023** | | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК, УИК |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  **Не позднее 06.09.2023** | | ТИК |
|  | Организация проведения тренировок УИК по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования  **07.09.2023** | | ТИК |
|  | Направление в ИККО информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования  **07.09.2023** | | ТИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в ТИК, организующую выборы, указанного списка (п. 3 ст. 26 ЗКО) | Не позднее чем через **три дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов:  - путем самовыдвижения;  - избирательным объединением  (ст. ст. 25, 26 ЗКО) | Со дня опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18.00 по местному времени) | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов (п. 7. ст. 71 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Представление в ОИК документов о выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и находящегося в заверенном ТИК, организующей выборы, списке кандидатов (п. 4 ст. 71 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18.00 по местному времени) | | Кандидаты |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (п. 3 ст. 27, п. 1 ст. 72 ЗКО) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении | | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списков кандидатов (ст. 28, п. 1 ст. 73 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 по местному времени  **Не позднее**  **31.07.2023**  **до 18.00 по местному времени** | | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата, списков кандидатов (п. 3. ст. 28, п. 1 ст. 73 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверности сведений в представленных документах (ст. 29, п. 1 ст. 30 ЗКО) | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований ЗКО к оформлению документов, представленных в ТИК, организующую выборы, ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК, организующую выборы, или ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, организующей выборы, или ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо принятие мотивированного решения об отказе в регистрации (п. 1 ст. 30 ЗКО) | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа (п. 14 ст. 30 ЗКО) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов (п. 18 ст. 30 ЗКО) | В течение 48 часов после регистрации кандидата | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Опубликование решений о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов, списков кандидатов (п. 2 ст. 21 ЗКО) | Не позднее 3-х дней со дня принятия решения | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | |
|  | Представление в ТИК, организующую выборы, ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п. 2 ст. 32 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением (ст. 35 ЗКО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо уполномоченного представителя избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления (п. 7 ст. 74 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования  **Не позднее**  **02.09.2023, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств**  **не позднее**  **06.09.2023** | | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (п. 31 ст. 38 ФЗ, п. 8 ст. 74 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования  **Не позднее**  **02.09.2023** | | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов (п. 6 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее**  **25.08.2023** | | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру (п. 4 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования  **Не позднее**  **23.08.2023, а при наличии вынуждающих**  **к тому обстоятельств**  **не позднее**  **06.09.2023** | | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов, отозвать список кандидатов (п. 5 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования  **Не позднее**  **02.09.2023** | | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения (п. 9 ст. 74 ЗКО) | Незамедлительно | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Представление списка назначенныхвУИК, ОИК, ТИК наблюдателей в ТИК, организующую выборы (п. 7-1 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **Не позднее**  **04.09.2023** | | Зарегистрированные  кандидаты,  избирательное  объединение, субъект общественного контроля |
|  | Право избирательного объединения с согласия кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, изменить избирательный округ, по которому кандидат первоначально был выдвинут в границах муниципального образования (п. 4 ст. 70 ЗКО) | До представления документов для регистрации кандидата | | Избирательное объединение |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Подача редакциями средств массовой информации заявок на аккредитацию для присутствия в помещении для голосования в день голосования, проведения фото- и видеосъемки, присутствия на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей (п. 11-2 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 04.09.2023** | Средства массовой информации | |
|  | Представление в ТИК, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Кемеровской области –  Кузбассу | |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 6 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК, организующая выборы | |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей, печатной площади для опубликования решений комиссий и размещения иной информации (п. 17 ст. 12 ЗКО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения  (п. 18 ст. 12 ЗКО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций | |
|  | Агитационный период (п. 1 ст. 42 ЗКО) |  |  | |
| 57-1. | Для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается  **в** **ноль часов по местному времени 08.09.2023** | Избирательное объединение, кандидат | |
| 57-2. | Для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов и прекращается  **в ноль часов по местному времени 08.09.2023** | Избирательное объединение, кандидат | |
| 57-3. | Для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается  **в ноль часов по местному времени 08.09.2023** | Кандидат | |
| 57-4. | Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных [пунктом 4 статьи 71](consultantplus://offline/ref=46CAFE6E60A836B3C246BD22CD191099C6487A20E9F399CE3B513F915B4E0AF6F974D224AFABA03C74AED0F4HED) ЗКО, и прекращается **в 00.00 по местному времени 08.09.2023** | Кандидат | |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 42 ЗКО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования  **С 12.08.2023 до**  **ноля часов по местному времени 08.09.2023** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК, организующую выборы,указанных сведений и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 6 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление в ТИК, организующую выборы, указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства (п. 2 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 39 ЗКО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования  **С 05.09.2023 по 10.09.2023** |  | |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов (п. 5 ст. 47 ЗКО) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **10.08.2023** | ТИК, организующая выборы, организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание | |
|  | Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей (п. 2 ст. 46 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **10.08.2023** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО) | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий  (независимо от формы собственности) | |
|  | Предоставление в ТИК, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней  со дня голосования  **Не позднее 20.09.2023** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий (независимо от формы собственности) | |
|  | Рассмотрение заявок собственником, владельцем о выделении помещения для проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45 ЗКО) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | |
|  | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доведение иным способом) о факте предоставления собственником, владельцем помещения для проведения встреч с избирателями кандидату, избирательному объединению (п. 5 ст. 45 ЗКО) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК, организующая выборы | |
|  | Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 38 ЗКО) | В день голосования до момента окончания голосования  **С 08.09.2023**  **до 20.00 по местному времени**  **10.09.2023** | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации | |
|  | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы местного самоуправления (ст. 53 ФЗ, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», ст.ст. 41, 45 ЗКО) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия | |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение его до сведения участников избирательного процесса (п. 8 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **10.08.2023** | Органы местного самоуправления по предложению ТИК | |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 4 ст. 44 ЗКО) | До начала распространения  соответствующих агитационных материалов | Кандидаты, избирательные объединения | |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 41 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее**  **30.08.2023** | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах (п. 11 ст. 48 ЗКО) | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставления услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 9 ст. 43 ЗКО) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Поступление в распоряжение ТИК, организующей выборы, средств на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 1 ст. 49 ЗКО) | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | | Территориальные финансовые органы |
|  | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями (ст. 49 ЗКО) | По мере поступления | | ТИК, организующая выборы |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании (в случае если число избирателей не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, создание фонда не обязательно) (п. 1 ст. 50 ЗКО) | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов | | Кандидат |
|  | Создание избирательного фонда избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов (за исключением избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по одномандатным избирательным округам) (ст. 36, п. 1 ст. 50 ЗКО) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО) | В течение трех дней со дня обращения в соответствующую избирательную комиссию | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда (п. 11 ст. 50, п. 7 ст. 76 ЗКО) | После письменного уведомления ОИК о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам |
|  | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда (п. 11 ст.50 ЗКО, п. 1 ст. 86 ЗКО) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления документов на регистрацию списка кандидатов | | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п. 7 ст. 51 ЗКО) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня (первого дня) голосования - немедленно | | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов (п. 8 ст. 51 ЗКО) | В течение трех дней со дня получения | | ТИК, организующая выборы, ОИК, средства массовой информации |
|  | Предоставление финансовых отчетов УИК (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее 20.09.2023** | | УИК |
|  | Предоставление финансовых отчетов ОИК (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | ОИК |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования  финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | ТИК, организующая выборы |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (п. 12 ст. 51 ЗКО) | В пятидневный срок со дня поступления представления | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда после дня голосования гражданам и юридическим лицам, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на пересылку (п. 1 ст. 52 ЗКО) | До представления итогового финансового отчета | | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление итогового финансового отчета (п. 9 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования (п. 10 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета (п. 2 ст. 52 ЗКО) | По истечении 60 дней со дня голосования  **С 09.11.2023** | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», иные кредитные организации на территории муниципального образования |
| **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** | | | | |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 54 ЗКО) |  | | Главы муниципальных образований, командиры воинских частей |
|  | Оказание содействия УИК в реализации их полномочий:  - обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;  - предоставление на безвозмездной основе помещений, транспортных средств, средств связи и технического оборудования (п.п. 15, 16 ст. 12 ЗКО) | Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ТИК, организующую выборы, ТИК, ОИК;  Со дня работы УИК | | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, образца заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов, наименований избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов (п. 19 ст. 30, п.п. 3, 6 ст. 54 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  Не позднее **25.08.2023** | | ОИК, ТИК, организующая выборы, ТИК, УИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 19 ст. 30, п. 5-1 ст. 54 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  Не позднее **25.08.2023** | | ТИК, организующая выборы |
|  | Определение необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования в день голосования (п.п. 8, 8-1 ст. 58 ЗКО) |  | | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются краткие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в одноцветном исполнении (п. 6 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 10.08.2023** | | ТИК, организующая проведение выборов, с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней и количества избирательных бюллетеней (п. 2 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 15.08.2023** | | ТИК, организующая выборы |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 15.08.2023** | | ТИК, организующая выборы |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 15.08.2023** | | ОИК |
|  | Утверждение текста и формы избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу (п. 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 15.08.2023** | | ТИК, организующая выборы |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ст. 55 ЗКО) | После утверждения формы, текста, количества, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | | Полиграфическая организация по решению ТИК, организующей выборы |
|  | Определение избирательных участков, на которых будут использоваться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и изготовление трафаретов (п. 3-1 ст. 55 ЗКО) |  | | ТИК, организующая выборы |
|  | Передача полиграфической организацией ТИК, организующей выборы, изготовленных бюллетеней по акту (п. 12 ст. 55 ЗКО) |  | | Полиграфическая организация, ТИК, организующая выборы |
|  | Передача избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям (п. 13 ст. 55 ЗКО)  Передача избирательных бюллетеней в УИК (п. 14 ст. 55 ЗКО) | В срок, установленный ТИК, организующей выборы  Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования  **Не позднее 06.09.2023** | | ОИК , ТИК, организующая выборы, ТИК, |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее 30.08.2023** | | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях; отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (п.п 13, 14 ст. 57 ЗКО) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  **Не ранее 20.08.2023** | | Избиратели, УИК по решению ТИК, организующей выборы |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 55-2, п. 1 ст. 56 ЗКО) | **с 8.00 до 20.00 по местному времени с 08.09.2023 по 10.09.2023** | | Избиратели, УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 58 ЗКО) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **С 31.08.2023 до 14.00**  **10.09.2023** | | Избиратели, УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 60 ЗКО) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 ФЗ, п. 3 ст. 21 ЗКО (п. 27 ст. 60 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | | УИК при обращении установленных законом лиц |
|  | Направление в вышестоящую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования (п. 28 ст. 60 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса  и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | УИК |
|  | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (п. 31 ст. 60 ЗКО, п. 4.11 Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России от 27.07.2022 № 91/748-8) | По мере введения протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее чем через десять часов после окончания голосования  **Не позднее 6.00 11.09.2023** | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования, полученных от нижестоящих комиссий (ст. ст. 61, 62 ЗКО) | После поступления протоколов об итогах голосования от нижестоящих избирательных комиссий | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов (п. 2 ст. 64 ЗКО) | В течение суток после определения результатов выборов | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов (п. 3 ст. 64 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  **Не позднее 10.10.2023** | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа (п. 4 ст. 64 ЗКО) | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования  **С 10.09.2023**  **по 09.10.2023** | | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Хранение избирательной документации, в т.ч. избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей (п. 6 ст. 62 ЗКО) | В течение одного года со дня официального опубликования итогов голосования и результатов выборов | | ТИК, организующая выборы |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц (п. 6 ст. 62 ЗКО) | В течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня | | ТИК, организующая выборы |